## 第一周
项目周报
项目名称 | 仓储社会化项目 | 当前迭代 | 新WMS项目一期
项目等级 | A | 迭代起止时间 | 2019.03.20--2019.05.31
项目类型 | 系统类 | 当前阶段 | 设计阶段
项目经理 | 陈锦鸿 | 当前状态 | 进度正常
当前迭代目标
本周工作总结
序号 | 事项 | 负责人 | 进度
1 | 新WMS项目一期立项会议 | 张涛 | 100%
2 | WSP用户权限控制研讨 | 刘文军 | 100%
3 | 新WMS系统模块功能与流程功能需求评审 | 陈锦鸿 | 100%
4 | 新WMS系统模块功能开发负责人安排 | 刘文军 | 100%
本周问题/困难/风险
序号 | 问题/困难 | 负责人 | 应对策略
1 | 产品人员项目材料缺陷，难以帮助开发人员形成设计蓝图，需求评审会议无针对性，着眼全系统的需求评审范围过大，会议效率低下 | 张涛、刘文军 | 初步指定各模块开发负责人，由产品人员，开发人员，针对各个模块小组讨论研究设计方案，提高团队效率
2 | WSP针对WMS用户数据权限控制困难，针对共享仓人员共享与区域共享程度存在争议 | 张涛，刘文军，刘文发 | 已由运营方负责人确定共享仓共享模式为，作业人员共享，区域隔离模式
下周计划
序号 | 事项 | 负责人 | 计划完成时间
1 | 按功能模块划分小组，组内产品人员辅助开发人员理解业务场景&功能需求 | 各模块产品开发负责人 | 2019-03-28
2 | 开发人员达到可开始系统设计状态，产品输出更完备的，符合开发人员要求的需求材料 | 各模块产品开发负责人 | 2019-03-28

## 第二周
项目周报
项目名称 | 仓储社会化项目 | 当前迭代 | 新WMS项目一期
项目等级 | A | 迭代起止时间 | 2019.03.20--2019.05.31
项目类型 | 系统类 | 当前阶段 | 设计阶段
项目经理 | 陈锦鸿 | 当前状态 | 进度正常
当前迭代目标
本周工作总结
序号 | 事项 | 负责人 | 进度
1 | 入库管理模块业务流程图 | 陈锦鸿 | 100%
2 | 入库管理模块-收货&入库研发设计 | 高斯凌 | 50%
3 | 基础资料模块-研发设计 | 易竞先 | 50%
4 | 配货管理模块业务流程图 | 陈锦鸿 | 100%
5 | 配货管理模块-研发设计 | 龙海任、董仕应 | 50%
6 | 一期业务单据流转&状态总图 | 陈锦鸿 | 30%
7 | 原型图修改定稿 | 张涛 | 80%
本周问题/困难/风险
序号 | 问题/困难 | 负责人 | 应对策略
下周计划
序号 | 事项 | 负责人 | 计划完成时间
1 | 入库管理模块一期TAPD需求 | 陈锦鸿 | 2019-04-02
2 | 配货管理模块一期TAPD需求 | 陈锦鸿 | 2019-04-03
3 | 基础资料模块一期TAPD需求 | 陈健鹏 | 2019-04-03
4 | 品控测试模块-质检（通用）原型修改&质检出库业务流程图 | 陈锦鸿 | 2019-04-04
5 | 调拨管理模块原型设计&业务流程图 | 蒋芳 | 2019-04-05
6 | 库内管理模块业务流程图 | 张涛 | 2019-04-05
7 | 完成入库管理模块-收货&入库功能表结构设计 | 高斯凌 | 2019-04-05
8 | 完成品控管理模块表结构设计 | 黄烈全 | 2019-04-05
9 | 完成入库管理模块-入库上架功能表结构设计 | 黄烈全 | 2019-04-05
10 | 完成基础资料模块表结构设计 | 易竞先 | 2019-04-05
11 | 完成配货管理模块表结构设计 | 龙海任、董仕应 | 2019-04-05

## 第三周
项目周报
项目名称 | 仓储社会化项目 | 当前迭代 | 新WMS项目一期
项目等级 | A | 迭代起止时间 | 2019.03.20--2019.05.31
项目类型 | 系统类 | 当前阶段 | 设计阶段
项目经理 | 陈锦鸿 | 当前状态 | 进度正常
当前迭代目标
本周工作总结
序号 | 事项 | 负责人 | 进度
1 | 开发项目一期研发计划制定 | 刘文军 | 100%
2 | 入库管理模块-收货&入库研发设计 | 高斯凌 | 50%
3 | 基础资料模块-研发设计 | 易竞先 | 100%
4 | 配货管理模块-研发设计 | 黄延波 | 50%
5 | 原型图修改定稿 | 张涛 | 100%
6 | 入库管理模块一期TAPD需求 | 陈锦鸿 | 100%
7 | 库内管理模块业务流程图 | 张涛 | 100%
8 | 完成入库管理模块-收货&入库功能表结构设计 | 高斯凌 | 100%
9 | 完成入库管理模块-入库上架功能表结构设计 | 高斯凌 | 100%
10 | 完成品控管理模块表结构设计 | 黄烈全 | 挂起
11 | 品控测试模块-质检（通用）原型修改&质检出库业务流程图 | 陈锦鸿 | 挂起
12 | 调拨管理模块原型设计&业务流程图 | 蒋芳 | 挂起
下周计划
序号 | 事项 | 负责人 | 计划完成时间
1 | 配货管理模块一期TAPD需求 | 陈锦鸿 | 2019-04-03
2 | 配货模块相关算法产品设计（简版） | 陈锦鸿 | 2019-04-11
3 | 完成配货管理模块表结构设计 | 黄延波 | 2019-04-05
4 | 退件管理模块一期TAPD需求 | 李欣桐 | 2019-04-10
6 | 退件管理模块研发设计 | 黄烈全 | 2019-04-12
7 | 基础资料模块一期TAPD需求 | 陈健鹏 | 2019-04-03
8 | 库内管理模块一期TAPD需求 | 张涛 | 2019-04-10
9 | 库内管理模块一期研发设计 | 黄延波 | 2019-04-12

## 第五周
项目周报
项目名称 | 仓储社会化项目 |  | 当前迭代 | 新WMS项目一期
项目等级 | A |  | 迭代起止时间 | 2019.03.20--2019.05.31
项目类型 | 系统类 |  | 当前阶段 | 开发阶段
项目经理 | 陈锦鸿 |  | 当前状态 | 进度正常
当前迭代目标
本周工作总结
序号 | 系统 | 模块 | 功能 | 负责人 | 进度
1 | 开放平台 | 公共展示 | 首页 | 张涛、杨凤、高斯凌 | 45%
2 | 开放平台 | 公共展示 | 注册中心 | 张涛、杨凤、高斯凌 | 30%
3 | 开放平台 | 商品管理 | 商品注册 | 刘文军、杨凤、高斯凌 | 30%
4 | 开放平台 | 出库管理 | 新增出库单 | 刘文军、杨凤高、斯凌 | 30%
5 | 开放平台 | 入库管理 | 入库管理 | 刘文军、杨凤高、斯凌 | 30%
6 | 开放平台 | 入库管理 | 新增入库单 | 刘文军、杨凤、高斯凌 | 30%
7 | 开放平台 | 退件管理 | 退件管理 | 刘文军、杨凤、高斯凌 | 25%
8 | 开放平台 | 退件管理 | 新增退件 | 刘文军、杨凤、高斯凌 | 25%
9 | 开放平台 | 结算中心 | 账户台账信息 | 张涛、杨凤、高斯凌 | 25%
10 | 开放平台 | 结算中心 | 仓储费用交易明细 | 张涛、杨凤、高斯凌 | 25%
11 | 开放平台 | 结算中心 | 线下扣费交易明细 | 张涛、杨凤、高斯凌 | 25%
12 | 开放平台 | 统计报表 | 库存查询 | 张涛、杨凤、高斯凌 | 25%
13 | WSP | 系统配置 | 角色管理 | 张涛、欧阳威、黄烈全 | 75%
14 | WSP | 系统配置 | 数据字典 | 张涛、龙虎成、李沪文 | 50%
15 | WSP | 组织架构 | 部门管理 | 张涛、欧阳威、黄烈全 | 75%
16 | WSP | 组织架构 | 用户管理 | 张涛、欧阳威、黄烈全 | 75%
17 | WSP | 组织架构 | 岗位管理 | 张涛、欧阳威、黄烈全 | 75%
18 | WSP | 基础资料 | 客户中心（客户注册审批&货主账号配置） | 张涛、欧阳威、高斯凌 | 62.5%
19 | WSP | 基础资料 | 商品资料（商品基础信息，商品特性） | 张涛、李沪文、易竟先 | 50%
20 | WSP | 库存管理 | 库存查询（单据库存，状态库存） | 张涛、李沪文、易竟先 | 25%
21 | WSP | 公共服务 | 权限控制服务 | 张涛、黄烈全 | 75%
22 | WSP | 公共服务 | 库存事务服务接口 | 张涛、易竟先 | 25%
23 | WSP | 系统配置 | 单号规则配置 | 张涛、李沪文、龙虎成 | 75%
24 | WMS | 系统管理 | 用户管理 | 张涛、李沪文、梁俊曦 | 65%
25 | WMS | 基础资料 | 渠道资料管理 | 陈健鹏、蓝京杭、梁俊曦 | 67.5%
26 | WMS | 基础资料 | 商品类别 | 陈健鹏、易竞先 | 75%
27 | WMS | 基础资料 | 商品资料管理 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 75%
28 | WMS | 基础资料 | 仓库资料管理 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 75%
29 | WMS | 基础资料 | 商品货位限定 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 75%
30 | WMS | 基础资料 | 容器资料管理 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 74.75%
31 | WMS | 基础资料 | 人员作业区域配置 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 75%
32 | WMS | 库内管理 | 移库管理 | 张涛、蓝京杭、黄延波 | 25%
33 | WMS | 库内管理 | 货位调整 | 张涛、蓝京杭、黄延波 | 25%
34 | WMS | 库内管理 | 盘点管理 | 张涛、蓝京杭、黄延波 | 25%
35 | WMS | 入库管理 | 收货单管理 | 陈锦鸿、李沪文、高斯凌 | 67.5%
36 | WMS | 入库管理 | 入库单管理 | 陈锦鸿、李沪文、高斯凌 | 57.5%
37 | WMS | 出库管理 | 出库单管理 | 许晓君、欧阳威、龙虎成 | 50%
38 | WMS | 配货管理 | 配货指令生成服务 | 陈锦鸿、黄延波 | 40%
39 | WMS | 配货管理 | 库位库存锁定与解锁服务 | 陈锦鸿、吴伟航 | 40%
40 | WMS | 配货管理 | 订单优先度排序服务 | 陈锦鸿、黄延波 | 40%
41 | WMS | 配货管理 | 多条任务生成服务 | 陈锦鸿、黄延波 | 40%
42 | WMS | 配货管理 | 按框号检索配货批次&批次订单号同步服务 | 陈锦鸿、黄延波 | 40%
43 | WMS | 配货管理 | 库存预扣服务 | 陈锦鸿、吴伟航 | 40%
44 | WMS | 配货管理 | 配货作业监控 | 陈锦鸿、蓝京杭、黄延波 | 32.5%
45 | WMS | 配货管理 | 调度管理 | 陈锦鸿、蓝京杭、黄延波 | 32.5%
46 | WMS | 配货管理 | 配货下架 | 陈锦鸿、王龙、黄延波 | 32.5%
47 | WMS | 退件管理 | 退件单 | 李欣桐、苏仕鹏、黄烈全 | 25%
48 | WMS | 退件管理 | 退件领用管理 | 李欣桐、苏仕鹏、黄烈全 | 25%
49 | WMS | 退件管理 | 退件申请 | 李欣桐、苏仕鹏、黄烈全 | 25%
50 | WMS | 基础资料 | 逻辑区域配置 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 69.75%
51 | WMS | 基础资料 | 暂存区域管理 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 74.75%
52 | WMS | 库存管理 | 库存查询 | 张涛、易竞先 | 25%
53 | WMS | 库存管理 | 执行接口 | 张涛、易竞先 | 25%
54 | WMS | 库存管理 | 查询接口 | 张涛、易竞先 | 25%
55 | WMS | 库存管理 | 底层服务 | 张涛、易竞先 | 25%
56 | WMS | 库存管理 | 配置页面 | 张涛、易竞先 | 25%
项目研发总进度 |  | 45.03%

## 第六周
项目周报
项目名称 | 仓储社会化项目 |  | 当前迭代 | 新WMS项目一期
项目等级 | A |  | 迭代起止时间 | 2019.03.20--2019.05.31
项目类型 | 系统类 |  | 当前阶段 | 开发阶段
项目经理 | 陈锦鸿 |  | 当前状态 | 进度正常
当前迭代目标
本周工作总结
序号 | 系统 | 模块 | 功能 | 负责人 | 进度 | 计划结束时间 | 是否正常
1 | 开放平台 | 公共展示 | 首页 | 张涛、杨凤、高斯凌 | 45% | 2019.05.18 | 是
2 | 开放平台 | 公共展示 | 注册中心 | 张涛、杨凤、高斯凌 | 30% | 2019.05.18 | 是
3 | 开放平台 | 商品管理 | 商品注册 | 刘文军、杨凤、高斯凌 | 30% | 2019.05.18 | 是
4 | 开放平台 | 出库管理 | 新增出库单 | 刘文军、杨凤高、斯凌 | 30% | 2019.05.18 | 是
5 | 开放平台 | 入库管理 | 入库管理 | 刘文军、杨凤高、斯凌 | 30% | 2019.05.18 | 是
6 | 开放平台 | 入库管理 | 新增入库单 | 刘文军、杨凤、高斯凌 | 30% | 2019.05.18 | 是
7 | 开放平台 | 退件管理 | 退件管理 | 刘文军、杨凤、高斯凌 | 25% | 2019.05.18 | 是
8 | 开放平台 | 退件管理 | 新增退件 | 刘文军、杨凤、高斯凌 | 25% | 2019.05.18 | 是
9 | 开放平台 | 结算中心 | 账户台账信息 | 张涛、杨凤、高斯凌 | 25% | 2019.05.18 | 是
10 | 开放平台 | 结算中心 | 仓储费用交易明细 | 张涛、杨凤、高斯凌 | 25% | 2019.05.18 | 是
11 | 开放平台 | 结算中心 | 线下扣费交易明细 | 张涛、杨凤、高斯凌 | 25% | 2019.05.18 | 是
12 | 开放平台 | 统计报表 | 库存查询 | 张涛、杨凤、高斯凌 | 25% | 2019.05.18 | 是
13 | WSP | 系统配置 | 菜单管理 | 张涛、欧阳威、黄烈全 | 100% | 2019.04.25 | 是
14 | WSP | 系统配置 | 角色管理 | 张涛、欧阳威、黄烈全 | 75% | 2019.04.25 | 否
15 | WSP | 系统配置 | 数据字典 | 张涛、龙虎成、李沪文 | 92.5% | 2019.04.25 | 否
16 | WSP | 组织架构 | 部门管理 | 张涛、欧阳威、黄烈全 | 100% | 2019.04.25 | 是
17 | WSP | 组织架构 | 用户管理 | 张涛、欧阳威、黄烈全 | 92.5% | 2019.04.25 | 否
18 | WSP | 组织架构 | 岗位管理 | 张涛、欧阳威、黄烈全 | 100% | 2019.04.25 | 是
19 | WSP | 基础资料 | 客户中心（客户注册审批&货主账号配置） | 张涛、欧阳威、高斯凌 | 80% | 2019.05.09 | 是
20 | WSP | 基础资料 | 商品资料（商品基础信息，商品特性） | 张涛、李沪文、易竟先 | 50% | 2019.05.09 | 是
21 | WSP | 库存管理 | 库存查询（单据库存，状态库存） | 张涛、李沪文、易竟先 | 25% | 2019.05.18 | 是
22 | WSP | 公共服务 | 权限控制服务 | 张涛、黄烈全 | 95% | 2019.04.25 | 否
23 | WSP | 公共服务 | 库存事务服务接口 | 张涛、易竟先 | 25% | 2019.05.18 | 是
24 | WSP | 系统配置 | 单号规则配置 | 张涛、李沪文、龙虎成 | 75% | 2019.05.18 | 是
25 | WMS | 系统管理 | 用户管理 | 张涛、李沪文、梁俊曦 | 100% | 2019.04.25 | 是
26 | WMS | 基础资料 | 渠道资料管理 | 陈健鹏、蓝京杭、梁俊曦 | 87.5% | 2019.04.25 | 否
27 | WMS | 基础资料 | 商品类别 | 陈健鹏、易竞先 | 75% | 2019.04.25 | 否
28 | WMS | 基础资料 | 商品资料管理 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 87.5% | 2019.04.25 | 否
29 | WMS | 基础资料 | 仓库资料管理 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 87.5% | 2019.04.25 | 否
30 | WMS | 基础资料 | 商品货位限定 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 97.5% | 2019.04.25 | 否
31 | WMS | 基础资料 | 容器资料管理 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 87.5% | 2019.04.25 | 否
32 | WMS | 基础资料 | 人员作业区域配置 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 95% | 2019.04.25 | 否
33 | WMS | 库内管理 | 移库管理 | 张涛、蓝京杭、黄延波 | 50% | 2019.05.09 | 是 | WMS库内管理移库管理
34 | WMS | 库内管理 | 货位调整 | 张涛、蓝京杭、黄延波 | 25% | 2019.05.09 | 是 | WMS库内管理货位调整
35 | WMS | 库内管理 | 盘点管理 | 张涛、蓝京杭、黄延波 | 35% | 2019.05.09 | 是 | WMS库内管理盘点管理
36 | WMS | 入库管理 | 收货单管理 | 陈锦鸿、李沪文、高斯凌 | 100% | 2019.05.09 | 是
37 | WMS | 入库管理 | 入库单管理 | 陈锦鸿、李沪文、高斯凌 | 75% | 2019.05.09 | 是
38 | WMS | 出库管理 | 出库单管理 | 许晓君、欧阳威、龙虎成 | 87.5% | 2019.05.09 | 是
39 | WMS | 配货管理 | 配货指令生成服务 | 陈锦鸿、黄延波 | 75% | 2019.05.09 | 是
40 | WMS | 配货管理 | 订单优先度排序服务 | 陈锦鸿、黄延波 | 75% | 2019.05.09 | 是
41 | WMS | 配货管理 | 多条任务生成服务 | 陈锦鸿、黄延波 | 75% | 2019.05.09 | 是
42 | WMS | 配货管理 | 按框号检索配货批次&批次订单号同步服务 | 陈锦鸿、黄延波 | 75% | 2019.05.09 | 是
43 | WMS | 配货管理 | 配货作业监控 | 陈锦鸿、蓝京杭、黄延波 | 62.5% | 2019.05.09 | 是 | WMS配货管理配货作业监控
44 | WMS | 配货管理 | 调度管理 | 陈锦鸿、李沪文、黄延波 | 62.5% | 2019.05.09 | 是 | WMS配货管理调度管理
45 | WMS | 退件管理 | 退件单 | 李欣桐、苏仕鹏、黄烈全 | 57.5% | 2019.05.09 | 是 | WMS退件管理退件单
46 | WMS | 退件管理 | 退件领用管理 | 李欣桐、苏仕鹏、黄烈全 | 57.5% | 2019.05.09 | 是 | WMS退件管理退件领用管理
47 | WMS | 退件管理 | 退件申请 | 李欣桐、苏仕鹏、黄烈全 | 25% | 2019.05.09 | 是 | WMS退件管理退件申请
48 | WMS | 基础资料 | 逻辑区域配置 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 75% | 2019.04.25 | 否
49 | WMS | 基础资料 | 暂存区域管理 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 100% | 2019.04.25 | 是
50 | WMS | 库存管理 | 库存查询 | 张涛、易竞先 | 25% | 2019.05.18 | 是
51 | WMS | 库存管理 | 执行接口 | 张涛、易竞先 | 67.5% | 2019.05.18 | 是
52 | WMS | 库存管理 | 查询接口 | 张涛、易竞先 | 67.5% | 2019.05.18 | 是
53 | WMS | 库存管理 | 底层服务 | 张涛、易竞先 | 67.5% | 2019.05.18 | 是
54 | WMS | 库存管理 | 配置页面 | 张涛、易竞先 | 43.75% | 2019.05.18 | 是
55 | PDA | 退件申请 | 退件单申请 | 李欣桐、王龙、黄烈全 | 55% | 2019.05.09 | 是 | PDA退件申请退件单申请
56 | PDA | 退件收货 | 退件单签收 | 李欣桐、王龙、黄烈全 | 55% | 2019.05.09 | 是 | PDA退件收货退件单签收
57 | PDA | 退件认领 | 退件认领 | 李欣桐、王龙、黄烈全 | 55% | 2019.05.09 | 是 | PDA退件认领退件认领
58 | PDA | 入库管理 | 入库上架 | 陈锦鸿、王龙、高斯凌 | 96.25% | 2019.05.09 | 是
59 | PDA | 入库管理 | 收货 | 陈锦鸿、王龙、高斯凌 | 96.25% | 2019.05.09 | 是
60 | PDA | 入库管理 | 入库 | 陈锦鸿、王龙、高斯凌 | 96.25% | 2019.05.09 | 是
61 | PDA | 入库管理 | 签收 | 陈锦鸿、王龙、高斯凌 | 96.25% | 2019.05.09 | 是
62 | PDA | 配货管理 | 配货下架 | 陈锦鸿、黄延波、王龙 | 32.5% | 2019.05.09 | 是 | PDA配货管理配货下架
项目研发总进度 |  | 61.54%

## 第七周
项目周报
项目名称 | 仓储社会化项目 | 当前迭代 | 新WMS项目一期
项目等级 |  | 迭代起止时间 | 2019.03.20--2019.05.31
项目类型 |  | 当前阶段 | 开发阶段
项目经理 | 陈锦鸿 | 进度状态 | 进度滞后
当前迭代目标
#WMS#主要业务流程（配货功能，入库功能，退件功能，库内管理功能），基础资料 #开放平台#客户注册，商品注册，入库订单&出库订单，退件模块 #WSP#
本周工作总结
序号 | 事项 | 负责人 | 进度
1 | 【WMS-基础资料-渠道资料管理】，完成测试 | 陈健鹏、蓝京杭、梁俊曦、伍国栋 | 100%（测试完成）
2 | 【WMS-基础资料-商品货位限定】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、赵巧红 | 100%（测试完成）
3 | 【WMS-基础资料-容器资料管理】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、伍国栋 | 50%（缺陷修复中，测试环境有问题，缺陷反复出现）
4 | 【WMS-基础资料-人员作业区域配置】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、吴美欣 | -10%（开发中，需求变更）
5 | 【WSP -系统配置-处理中心维护】，完成测试 | 陈健鹏、黄烈全、伍国栋 | 100%（测试完成）
6 | 【WMS-出库管理-出库单管理】，完成测试 | 许晓君、龙虎成、欧阳威、吴美欣 | 100%（测试完成）
7 | 【PDA - 配货管理 - 配货下架】，提测 | 陈锦鸿、黄延波、王龙 | 100%（已提测）
8 | 【WMS-配货管理 - 配货作业监控】，提测 | 陈锦鸿、黄延波、蓝京杭 | 100%（已提测）
9 | 【WMS-配货管理 - 调度管理】，提测 | 陈锦鸿、黄延波、李沪文 | 100%（已提测）
10 | 【WMS-退件管理-退件单管理】提测 | 李欣桐、黄烈全、苏仕鹏 | 100%（已提测）
11 | 【WMS-退件管理-退件认领】提测 | 李欣桐、黄烈全、苏仕鹏 | 58%（开发中，前端未完成）
12 | 【PDA-退件申请-退件单申请】提测 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 50%（开发中）
13 | 【PDA-退件收货-退件单签收】提测 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 100%（已提测）
14 | 【PDA-退件认领-退件认领】提测 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 50%（开发中）
15 | 【开放平台 - 入库管理 - 入库请求】原型&需求 | 陈锦鸿 | 100%
16 | 【开放平台 - 入库管理 - 入库申请单】原型&需求 | 陈锦鸿 | 100%
17 | 【开放平台 - 订单管理 - 订单工作台】原型&需求 | 陈锦鸿 | 0%
18 | 【开放平台 - 订单管理 - 新增出库单】原型&需求 | 陈锦鸿 | 50%
19 | 【开放平台 - 退件管理 - 退件认领】原型&需求 | 许晓君 | 0%
20 | 【开放平台 - 退件管理 - 新增退件单】原型&需求 | 李欣桐 | 100%
21 | 【开放平台 - 退件管理 - 退件单管理】原型&需求 | 李欣桐 | 100%
本周问题/困难/风险
序号 | 问题/困难 | 负责人 | 应对策略
1 | 【WMS-库内管理-移库管理】较原开发计划有明显推迟 | 许晓君、黄延波、蓝京杭 | 原因：功能较复杂，产品与开发沟通不顺利。设计负责人兼顾较复杂的配货模块设计， 策略：拆解功能，增加产品人员对接需求，推迟提测时间至5月11日。
2 | 【WMS-库内管理-货位调整】较原开发计划有明显推迟 | 许晓君、黄延波、蓝京杭
3 | 【WMS-库内管理-盘点管理】较原开发计划有明显推迟 | 许晓君、李耀宝、蓝京杭
下周计划
序号 | 事项 | 负责人 | 计划完成时间
1 | 【PDA-退件申请-退件单申请】完成开发并提测 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 2019.5.8
2 | 【PDA-退件认领-退件认领】完成开发并提测 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 2019.5.8
3 | 【WMS-基础资料-商品类别】，完成测试 | 陈健鹏、易竞先 | 2019.5.7
4 | 【WMS-基础资料-商品资料管理】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、赵巧红 | 2019.5.7
5 | 【WMS-基础资料-仓库资料管理】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、伍国栋 | 2019.5.7
6 | 【WMS-基础资料-逻辑区域配置】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 2019.5.7
7 | 【WMS-出库管理-出库单管理】，完成测试 | 许晓君、龙虎成、欧阳威、吴美欣 | 2019.5.7
8 | 【WMS-出库管理-出库单管理】，完成测试 | 许晓君、龙虎成、欧阳威、吴美欣 | 2019.5.7
9 | 【PDA-退件申请-退件单申请】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 2019.5.10
10 | 【PDA-退件收货-退件单签收】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 2019.5.10
11 | 【PDA-退件认领-退件认领】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 2019.5.10
12 | 【WSP-订单工作台-入库管理】，完成原型设计&需求 | 陈锦鸿 | 2019.5.10
13 | 【WSP-订单工作台-出库管理】，完成原型设计&需求 | 陈锦鸿 | 2019.5.10
14 | 【WSP-订单工作台-返修单管理】，完成原型设计&需求 | 李欣桐 | 2019.5.10
15 | 【WSP-订单工作台-退件单管理】，完成原型设计&需求 | 李欣桐 | 2019.5.10
16 | 【WSP-基础资料-商品基础信息】，完成原型设计&需求 | 陈健鹏 | 2019.5.10
17 | 【WSP-订单工作台-调拨管理（调拨入库，调拨出库，调拨请求）】，完成原型设计&需求 | 张涛 | 2019.5.10
18 | 【WMS-库内管理-移库管理】完成开发并提测 | 许晓君、黄延波、蓝京杭 | 2019.5.11（上周遗留）
19 | 【WMS-库内管理-货位调整】完成开发并提测 | 许晓君、黄延波、蓝京杭 | 2019.5.11（上周遗留）
20 | 【WMS-库内管理-盘点管理】完成开发并提测 | 许晓君、李耀宝、蓝京杭 | 2019.5.11（上周遗留）
21 | 【WMS-基础资料-人员作业区域配置】，需求变更，完成开发并提测 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 2019.5.7（上周遗留）
22 | 【WMS-基础资料-人员作业区域配置】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、吴美欣 | 2019.5.10（上周遗留）
23 | 【开放平台 - 订单管理 - 订单工作台】原型&需求 | 陈锦鸿 | 2019.5.7（上周遗留）
24 | 【开放平台 - 订单管理 - 新增出库单】原型&需求 | 陈锦鸿 | 2019.5.7（上周遗留）
25 | 【开放平台 - 退件管理 - 退件认领】原型&需求 | 许晓君 | 2019.5.7（上周遗留）
26 | 【PDA - 库区 - 库维 - 盘点 】完成开发并提测 | 许晓君、王龙、李耀宝 | 2019.5.10
27 | 【PDA - 库区 - 库维 - 损益登记 】完成开发并提测 | 梁梓茵、王龙、黄延波 | 2019.5.11
28 | 【PDA - 库区 - 配货 - 配货下架】完成测试 | 吴美欣、陈锦鸿、黄延波、王龙 | 2019.5.8
29 | 【PDA - 库区 - 上架 - 入库上架】完成测试 | 赵巧红、陈锦鸿、高斯凌、王龙 | 2019.5.8
30 | 【开放平台-统计报表-物流统计】原型&需求 | 张涛 | 2019.5.10
31 | 【开放平台-统计报表-订单统计】原型&需求 | 张涛 | 2019.5.10
32 | 【开放平台-统计报表-库存查询】原型&需求 | 陈健鹏 | 2019.5.10
33 | 【开放平台-基础数据-商品管理-商品资料】原型&需求 | 陈健鹏 | 2019.5.10
34 | 【开放平台-基础数据-商品管理-新品注册】原型&需求 | 陈健鹏 | 2019.5.10
35 | 【WMS-退件管理-退件认领】提测 | 李欣桐、黄烈全、苏仕鹏 | 2019.5.7（上周遗留）
36 | 【WMS-退件管理-退件单管理】完成测试 |  | 2019.5.10
37 | 【WMS-退件管理-退件认领】完成测试 |  | 2019.5.10
备注
① WMS部分功能开发进度存在滞后现象（见下周计划，黄色部分），需把握首次调整截止时间，将导致延期风险。 ② 下周测试压力增大，本周需要完成测试的内容有14项，测试负责人注意进度（特别关注当前已提测的任务项）。 ③ 由于原项目计划安排留有较多时间余量，当前无明显延期风险。 ④ 下周开放平台及WSP需求量大，产品人员需加快需求进度。

## 第八周
项目周报
项目名称 | 仓储社会化项目 | 当前迭代 | 新WMS项目一期
项目等级 |  | 迭代起止时间 | 2019.03.20--2019.05.31
项目类型 |  | 当前阶段 | 开发阶段
项目经理 | 陈锦鸿 | 进度状态 | 进度滞后
当前迭代目标
#WMS#主要业务流程（配货功能，入库功能，退件功能，库内管理功能），基础资料 #开放平台#客户注册，商品注册，入库订单&出库订单，退件模块 #WSP#
本周工作总结
序号 | 事项 | 负责人 | 进度
1 | 【WMS-库内管理-移库管理】完成开发并提测 | 许晓君、黄延波、李沪文 | 90%(后端接口没数据)
2 | 【WMS-库内管理-货位调整】完成开发并提测 | 许晓君、黄延波、蓝京杭 | 90%(手持没做完)
3 | 【WMS-库内管理-盘点管理】完成开发并提测 | 许晓君、李耀宝、蓝京杭 | 90%(后端未完成)
4 | 【PDA-退件申请-退件单申请】完成开发并提测 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 挂起（出库单表未设计，没有数据源）
5 | 【PDA-退件认领-退件认领】完成开发并提测 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 100%(已提测)
6 | 【PDA - 库区 - 库维 - 盘点 】完成开发并提测 | 许晓君、王龙、李耀宝 | 100%（未提测）
7 | 【PDA - 库区 - 库维 - 损益登记 】完成开发并提测 | 许晓君、梁梓茵、王龙、黄延波 | 0%（产品和开发未对需求）
8 | 【WMS-退件管理-退件认领】提测 | 李欣桐、黄烈全、苏仕鹏 | 100%(已提测)
9 | 【WMS-基础资料-人员作业区域配置】，需求变更，完成开发并提完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 100%（测试完成）
10 | 【WMS-基础资料-人员作业区域配置】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、吴美欣 | 100%（测试完成）
11 | 【WMS-基础资料-商品类别】，完成测试 | 陈健鹏、易竞先，赵巧红 | 80%（测试中）
12 | 【WMS-基础资料-商品资料管理】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、赵巧红 | 100%（测试完成）
13 | 【WMS-基础资料-仓库资料管理】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、伍国栋 | 70%(测试中)
14 | 【WMS-基础资料-逻辑区域管理】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先 | 100%（测试完成）
15 | 【WMS-出库管理-出库单管理】，完成测试 | 许晓君、龙虎成、欧阳威、吴美欣 | 100%（测试完成）
17 | 【PDA-退件申请-退件单申请】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 挂起（出库单表未设计，没有数据源）
18 | 【PDA-退件收货-退件单签收】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 0%
19 | 【PDA-退件认领-退件认领】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙
20 | 【WMS-基础资料-人员作业区域配置】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、吴美欣 | 100%（已完成）
21 | 【PDA - 库区 - 配货 - 配货下架】完成测试 | 伍国栋、陈锦鸿、黄延波、王龙 | 35%（测试中）
22 | 【PDA - 库区 - 上架 - 入库上架】完成测试 | 赵巧红、陈锦鸿、高斯凌、王龙 | 90%（测试中）
23 | 【WMS-退件管理-退件单管理】完成测试 | 黄春容、李欣桐、黄烈全、苏仕鹏 | 10%（测试中）
24 | 【WMS-退件管理-退件认领】完成测试 | 黄春容、李欣桐、黄烈全、苏仕鹏 | 10%（测试中）
25 | 【WMS-库存管理-库存查询】完成开发并提测 | 陈健鹏、易竞先、李沪文 | 100%（已提测）
26 | 【开放平台 - 订单管理 - 订单工作台】原型&需求 | 陈锦鸿 | 100%（已完成）
27 | 【开放平台 - 订单管理 - 新增出库单】原型&需求 | 陈锦鸿 | 100%（已完成）
28 | 【开放平台 - 退件管理 - 退件认领】原型&需求 | 许晓君 | 100%（已完成）
29 | 【开放平台-统计报表-物流统计】原型&需求 | 张涛 | 0%（优先度降低，移出当前迭代）
30 | 【开放平台-统计报表-订单统计】原型&需求 | 张涛 | 0%（优先度降低，移出当前迭代）
31 | 【开放平台-统计报表-库存查询】原型&需求 | 陈锦鸿 | 50%（原型已完成）
32 | 【开放平台-基础数据-商品管理-商品资料】原型&需求 | 陈健鹏 | 80%（设计中）
33 | 【开放平台-基础数据-商品管理-新品注册】原型&需求 | 陈健鹏 | 100%（已完成）
12 | 【WSP-订单工作台-入库管理】，完成原型设计&需求 | 陈锦鸿 | 0%（优先度降低，移出当前迭代）
13 | 【WSP-订单工作台-出库管理】，完成原型设计&需求 | 陈锦鸿 | 0%（优先度降低，移出当前迭代）
14 | 【WSP-订单工作台-返修单管理】，完成原型设计&需求 | 李欣桐 | 0%（优先度降低，移出当前迭代）
15 | 【WSP-订单工作台-退件单管理】，完成原型设计&需求 | 李欣桐 | 0%（优先度降低，移出当前迭代）
16 | 【WSP-基础资料-商品基础信息】，完成原型设计&需求 | 陈健鹏 | 0%（优先度降低，移出当前迭代）
17 | 【WSP-订单工作台-调拨管理（调拨入库，调拨出库，调拨请求）】，完成原型设计&需求 | 张涛 | 0%（优先度降低，移出当前迭代）
本周问题/困难/风险
序号 | 问题/困难 | 负责人 | 应对策略
1 | 截止本周五，测试进度仅为原计划70% | 左志军，吴美欣 | 测试难度大，测试负责人对测试工作量估计不甚合理，周末加班赶上部分进度。
2 | 出现需求未沟通交接的情况 | 许晓君、梁梓茵、王龙、黄延波 | 周末赶工完成进度
下周计划
序号 | 事项 | 负责人 | 计划完成时间
1 | 【WMS-库内管理-移库管理】完成开发并提测 | 许晓君、黄延波、李沪文 | 2019.5.14
2 | 【WMS-库内管理-货位调整】完成开发并提测 | 许晓君、黄延波、蓝京杭 | 2019.5.14
3 | 【WMS-库内管理-盘点管理】完成开发并提测 | 许晓君、李耀宝、蓝京杭 | 2019.5.14
4 | 【PDA - 库区 - 库维 - 损益登记 】完成开发并提测 | 许晓君、梁梓茵、王龙、黄延波 | 2019.5.13
5 | 【WMS-基础资料-商品类别】，完成测试 | 陈健鹏、易竞先，赵巧红 | 2019.5.14
6 | 【WMS-基础资料-仓库资料管理】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、伍国栋 | 2019.5.14
7 | 【PDA-退件收货-退件单签收】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 2019.5.15
8 | 【PDA-退件认领-退件认领】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙
9 | 【PDA - 库区 - 配货 - 配货下架】完成测试 | 伍国栋、陈锦鸿、黄延波、王龙 | 2019.5.17
10 | 【PDA - 库区 - 上架 - 入库上架】完成测试 | 赵巧红、陈锦鸿、高斯凌、王龙 | 2019.5.17
11 | 【WMS-退件管理-退件单管理】完成测试 | 黄春容、李欣桐、黄烈全、苏仕鹏 | 2019.5.17
12 | 【WMS-退件管理-退件认领】完成测试 | 黄春容、李欣桐、黄烈全、苏仕鹏 | 2019.5.17
13 | 【开放平台-统计报表-库存查询】原型&需求 | 陈锦鸿 | 2019.5.14
14 | 【开放平台-基础数据-商品管理-商品资料】原型&需求 | 陈健鹏 | 2019.5.13
15 | 【PDA-退件认领-退件认领】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 2019.5.17
16 | 【PDA - 库区 - 库维 - 盘点 】完成测试 | 许晓君、王龙、李耀宝 | 2019.5.17
17 | 【WMS-退件管理-退件认领】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、苏仕鹏、吴美欣 | 2019.5.17
18 | 【WMS-库存管理-库存查询】完成测试 | 陈健鹏、易竞先、李沪文、吴美欣 | 2019.5.17
26 | 【开放平台 - 订单管理 - 订单工作台】完成开发并提测 | 陈锦鸿，龙虎成、刘亚华 | 2019.5.17
27 | 【开放平台 - 订单管理 - 新增出库单】完成开发并提测 | 陈锦鸿、龙虎成、刘亚华 | 2019.5.17
28 | 【开放平台 - 退件管理 - 退件认领】完成开发并提测 | 许晓君、吴维耿，黄烈全 | 2019.5.17
29 | 【开放平台 - 入库管理 - 入库申请单】完成开发并提测 | 陈锦鸿、高斯凌、刘亚华 | 2019.5.17
30 | 【开放平台 - 入库管理 - 入库请求】完成开发并提测 | 陈锦鸿、高斯凌、刘亚华 | 2019.5.17
31 | 【开放平台 - 退件管理 - 新增退件单】完成开发并提测 | 李欣桐、黄烈全、吴维耿 | 2019.5.17
32 | 【开放平台 - 退件管理 - 退件单管理】完成开发并提测 | 李欣桐、黄烈全，吴维耿 | 2019.5.17
33 | 【开放平台 - 库存查询 - 库存查询】完成开发并提测 | 陈锦鸿、易竞先、吴维耿 | 2019.5.17
34 | 【开放平台 - 客户注册 - 客户注册】完成开发并提测 | 陈锦鸿、高斯凌、杨凤 | 2019.5.17
35 | 【开放平台 - 商品注册 - 商品注册】完成开发并提测 | 陈健鹏、高斯凌、杨凤 | 2019.5.17
36 | 【开放平台 - 个人中心 - 个人中心】完成开发并提测 | 张涛、高斯凌、杨凤 | 2019.5.17
37 | 【开放平台 - 登录 - 登录】完成开发并提测 | 张涛、高斯凌、杨凤 | 2019.5.17
备注
① 开放平台的一期功能开发完成节点定为2019.5.17 ② 按照当前进度，预计5月31日可完成总体功能开发和测试发布，原测试计划规划的全局测试，预计无法在规定时间内完成

## 第九周
项目周报
项目名称 | 仓储社会化项目 | 当前迭代 | 新WMS项目一期
项目等级 |  | 迭代起止时间 | 2019.03.20--2019.05.31
项目类型 |  | 当前阶段 | 开发阶段
项目经理 | 陈锦鸿 | 进度状态 | 进度滞后
当前迭代目标
#WMS#主要业务流程（配货功能，入库功能，退件功能，库内管理功能），基础资料 #开放平台#客户注册，商品注册，入库订单&出库订单，退件模块 #WSP#
本周工作总结
序号 | 事项 | 负责人 | 进度
1 | 【WMS-库内管理-移库管理】完成开发并提测 | 许晓君、黄延波、李沪文 | 100%(已提测)
2 | 【WMS-库内管理-货位调整】完成开发并提测 | 许晓君、黄延波、蓝京杭 | 100%(已提测)
3 | 【WMS-库内管理-盘点管理】完成开发并提测 | 许晓君、李耀宝、蓝京杭 | 100%(已提测)
4 | 【WMS-库内管理-损益登记】完成开发并提测 | 许晓君、李耀宝、蓝京杭 | 100%（未提测）
5 | 【PDA - 库区 - 库维 - 损益登记 】完成开发并提测 | 许晓君、梁梓茵、王龙、黄延波 | 100%（已提测）
6 | 【开放平台 - 订单管理 - 订单工作台】完成开发并提测 | 陈锦鸿，龙虎成、杨凤 | 65%（开发中，预计21号完成）
7 | 【开放平台 - 订单管理 - 新增出库单】完成开发并提测 | 陈锦鸿、龙虎成、杨凤 | 65%（开发中，预计21号完成）
8 | 【开放平台 - 客户注册 - 客户注册】完成开发并提测 | 陈锦鸿、高斯凌、杨凤 | 100%（已提测）
9 | 【开放平台 - 商品注册 - 商品注册】完成开发并提测 | 陈健鹏、高斯凌、杨凤 | 100%（已提测）
10 | 【开放平台 - 个人中心 - 个人中心】完成开发并提测 | 张涛、高斯凌、杨凤 | 100%（已提测）
11 | 【开放平台 - 登录 - 登录】完成开发 | 张涛、高斯凌、杨凤 | 100%（已提测）
12 | 【开放平台 - 入库管理 - 入库申请单】完成开发并提测 | 陈锦鸿、高斯凌、刘亚华 | 75%（开发中，前端未完成，预计21号完成）
13 | 【开放平台 - 入库管理 - 入库请求】完成开发并提测 | 陈锦鸿、高斯凌、刘亚华 | 75%（开发中，前端未完成，预计21号完成）
14 | 【开放平台 - 退件管理 - 新增退件单】完成开发并提测 | 李欣桐、黄烈全、吴炜耿 | 75%（开发中，前端未完成，预计21完成）
15 | 【开放平台 - 退件管理 - 退件单管理】完成开发并提测 | 李欣桐、黄烈全，吴炜耿
16 | 【开放平台 - 退件管理 - 退件认领】完成开发并提测 | 许晓君、吴炜耿，黄烈全
17 | 【开放平台 - 库存查询 - 库存查询】完成开发并提测 | 陈锦鸿、陈健鹏、易竞先、吴炜耿 | 25%（前端完成静态，需求方向有误，预计22号完成）
18 | 【WSP - 库存查询 - 库存查询】完成开发并提测 | 陈锦鸿、易竞先、李沪文 | 70%（开发中，预计21号完成）
19 | 【WMS-基础资料-商品类别】，完成测试 | 陈健鹏、易竞先，赵巧红 | 100%（测试完成）
20 | 【WMS-基础资料-仓库资料管理】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、伍国栋 | 100%（测试完成）
21 | 【PDA-退件收货-退件单签收】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 100%（测试完成）
22 | 【PDA-退件认领-退件认领】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙
23 | 【PDA - 库区 - 配货 - 配货下架】完成测试 | 伍国栋、陈锦鸿、黄延波、王龙 | 60%（非计划中任务加入，开始时间推迟，预计18日（本周六）完成）
24 | 【PDA - 库区 - 上架 - 入库上架】完成测试 | 赵巧红、陈锦鸿、高斯凌、王龙 | 100%（测试完成）
25 | 【WMS-退件管理-退件单管理】完成测试 | 黄春容、李欣桐、黄烈全、苏仕鹏 | 100%（测试完成）
26 | 【WMS-退件管理-退件认领】完成测试 | 黄春容、李欣桐、黄烈全、苏仕鹏 | 100%（测试完成）
28 | 【PDA - 库区 - 库维 - 盘点 】完成测试 | 许晓君、王龙、李耀宝、吴美欣 | 66%（BUG较多）
30 | 【WMS-库存管理-库存查询】完成测试 | 陈健鹏、易竞先、李润锋、李沪文、吴美欣 | 100%（测试完成）
本周问题/困难/风险
序号 | 问题/困难 | 负责人 | 应对策略
下周计划
序号 | 事项 | 负责人 | 计划完成时间
1 | 【WMS-库内管理-移库管理】完成开发并提测 | 许晓君、黄延波、李沪文 | 2019.5.14
2 | 【WMS-库内管理-货位调整】完成开发并提测 | 许晓君、黄延波、蓝京杭 | 2019.5.14
3 | 【WMS-库内管理-盘点管理】完成开发并提测 | 许晓君、李耀宝、蓝京杭 | 2019.5.14
4 | 【PDA - 库区 - 库维 - 损益登记 】完成开发并提测 | 许晓君、梁梓茵、王龙、黄延波 | 2019.5.13
5 | 【WMS-基础资料-商品类别】，完成测试 | 陈健鹏、易竞先，赵巧红 | 2019.5.14
6 | 【WMS-基础资料-仓库资料管理】，完成测试 | 陈健鹏、李沪文、易竞先、伍国栋 | 2019.5.14
7 | 【PDA-退件收货-退件单签收】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 2019.5.15
8 | 【PDA-退件认领-退件认领】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙
9 | 【PDA - 库区 - 配货 - 配货下架】完成测试 | 伍国栋、陈锦鸿、黄延波、王龙 | 2019.5.17
10 | 【PDA - 库区 - 上架 - 入库上架】完成测试 | 赵巧红、陈锦鸿、高斯凌、王龙 | 2019.5.17
11 | 【WMS-退件管理-退件单管理】完成测试 | 黄春容、李欣桐、黄烈全、苏仕鹏 | 2019.5.17
12 | 【WMS-退件管理-退件认领】完成测试 | 黄春容、李欣桐、黄烈全、苏仕鹏 | 2019.5.17
13 | 【开放平台-统计报表-库存查询】原型&需求 | 陈锦鸿 | 2019.5.14
14 | 【开放平台-基础数据-商品管理-商品资料】原型&需求 | 陈健鹏 | 2019.5.13
15 | 【PDA-退件认领-退件认领】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、王龙 | 2019.5.17
16 | 【PDA - 库区 - 库维 - 盘点 】完成测试 | 许晓君、王龙、李耀宝 | 2019.5.17
17 | 【WMS-退件管理-退件认领】完成测试 | 李欣桐、黄烈全、苏仕鹏、吴美欣 | 2019.5.17
18 | 【WMS-库存管理-库存查询】完成测试 | 陈健鹏、易竞先、李沪文、吴美欣 | 2019.5.17
26 | 【开放平台 - 订单管理 - 订单工作台】完成开发并提测 | 陈锦鸿，龙虎成、刘亚华 | 2019.5.17
27 | 【开放平台 - 订单管理 - 新增出库单】完成开发并提测 | 陈锦鸿、龙虎成、刘亚华 | 2019.5.17
28 | 【开放平台 - 退件管理 - 退件认领】完成开发并提测 | 许晓君、吴炜耿，黄烈全 | 2019.5.17
29 | 【开放平台 - 入库管理 - 入库申请单】完成开发并提测 | 陈锦鸿、高斯凌、刘亚华 | 2019.5.17
30 | 【开放平台 - 入库管理 - 入库请求】完成开发并提测 | 陈锦鸿、高斯凌、刘亚华 | 2019.5.17
31 | 【开放平台 - 退件管理 - 新增退件单】完成开发并提测 | 李欣桐、黄烈全、吴炜耿 | 2019.5.17
32 | 【开放平台 - 退件管理 - 退件单管理】完成开发并提测 | 李欣桐、黄烈全，吴炜耿 | 2019.5.17
33 | 【开放平台 - 库存查询 - 库存查询】完成开发并提测 | 陈锦鸿、易竞先、吴炜耿 | 2019.5.17
34 | 【开放平台 - 客户注册 - 客户注册】完成开发并提测 | 陈锦鸿、高斯凌、杨凤 | 2019.5.17
35 | 【开放平台 - 商品注册 - 商品注册】完成开发并提测 | 陈健鹏、高斯凌、杨凤 | 2019.5.17
36 | 【开放平台 - 个人中心 - 个人中心】完成开发并提测 | 张涛、高斯凌、杨凤 | 2019.5.17
37 | 【开放平台 - 登录 - 登录】完成开发并提测 | 张涛、高斯凌、杨凤 | 2019.5.17
备注
① 开放平台的一期功能开发完成节点定为2019.5.17 ② 按照当前进度，预计5月31日可完成总体功能开发和测试发布，原测试计划规划的全局测试，预计无法在规定时间内完成